УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУСОШ № 7

с.Снегуровка

«07» \_\_\_11\_\_2024г.

И.о.директора

Драчук Н.А.

**План**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 с.Снегуровка на 2024-2025 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и форме, установленными нормативными правовыми актами | Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов.  Своевременное обновление и размещение актуальной информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Январь 2025  Постоянно | Зам.директора по УВР Андрющенко Н.В.  Ответственный за сайт Андрющенко Н.В. |  |  |
| **II. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Отсутствуют условия доступности для инвалидов территории, прилегающей к организации, и ее помещений: наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; наличие сменных кресел - колясок | Необходимо обеспечить следующие условия доступности:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов (составить смету и подготовить письмо учредителю о необходимости финансирования указанных мероприятий, исполнение по мере финансирования);  - оборудование санитарной комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья;  - приобретение сменного кресла-коляски | До 01.09. 2025 года  До 01.09.2025 (при наличии финансирования) | Зам.директора по АХР Нормуминова Ф.М. |  |  |
| Отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; предоставление услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Приобретение и установка табличек для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  Приобретение и установка оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Составить смету и подготовить письмо учредителю о необходимости финансирования указанных мероприятий, исполнение по мере финансирования, направить на обучение, подготовить предварительный договор. | До 01.09.2025 (при наличии финансирования) | Зам.директора по АХР Нормуминова Ф.М. |  |  |